## Hoja1
Tarea | Fecha inicio | Duración | Fecha fin
Recopilar información/posts/articulos | 2022-08-01 | 31 | 2022-09-01
Selección de datos | 2022-09-01 | 10 | 2022-09-11
Interpretación de datos | 2022-09-12 | 7 | 2022-09-19
Memoria: introduccion | 2022-09-12 | 14 | 2022-09-26
Limpiado de datos | 2022-09-19 | 14 | 2022-10-03
Formateado de datos | 2022-09-19 | 21 | 2022-10-10
Analisis distribución de datos (NA´s y disponibles) | 2022-10-10 | 7 | 2022-10-17
Memoria: datos,limpieza, formateado y distribucion | 2022-10-17 | 21 | 2022-11-07
Visualización primeras gráficas | 2022-11-07 | 7 | 2022-11-14
Memoria: visualizacion | 2022-11-10 | 7 | 2022-11-17
Algoritmos ML | 2022-11-14 | 14 | 2022-11-28
Visualización resultados algoritmos ML | 2022-11-21 | 14 | 2022-12-05
Memoria: algoritmos ML y visualizacion | 2022-12-05 | 21 | 2022-12-26
Inicio proyecto | 44774 | 2022-08-01
Fin proyecto | 44949 | 2023-01-23
azul --> ambos
naranja --> gonzalo
verde --> jose
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración]