## Hoja1
Tarea | Fecha inicio | Duración | Fecha fin
Recopilar información/posts/articulos | 2022-08-01 | 31 | 2022-09-01
Selección de datos | 2022-09-01 | 10 | 2022-09-11
Interpretación de datos | 2022-09-12 | 7 | 2022-09-19
Memoria: introducción y estado de la cuestión | 2022-09-12 | 14 | 2022-09-26
Limpiado de datos | 2022-09-19 | 14 | 2022-10-03
Formateado de datos | 2022-09-19 | 21 | 2022-10-10
Analisis distribución de datos (NA´s y disponibles) | 2022-10-10 | 7 | 2022-10-17
Memoria: Origen y obtención de los datos | 2022-10-17 | 21 | 2022-11-07
Memoria: Preprocesado de datos | 2022-11-07 | 14 | 2022-11-21
Correlaciones y gráficas | 2022-11-21 | 14 | 2022-12-05
Algoritmos ML | 2022-11-21 | 21 | 2022-12-12
Memoria: Estudio de los datos | 2022-11-28 | 14 | 2022-12-12
Aproximaciones 1, 2, 3 | 2022-12-01 | 14 | 2022-12-15
Memoria: Análisis de datos y extracción de información | 2022-12-12 | 21 | 2023-01-02
Aproximaciones 4 y 5 | 2022-12-19 | 14 | 2023-01-02
Memoria: Fin análisis | 2022-12-26 | 7 | 2023-01-02
Memoria: Conclusiones y Trabajo futuro | 2023-01-02 | 7 | 2023-01-09
Código: Retoques y comentarios | 2023-01-02 | 14 | 2023-01-16
Memoria: Retoques y traducciones | 2023-01-02 | 14 | 2023-01-16
Inicio proyecto | 2022-08-01 | 44774
Fin proyecto | 2023-01-16 | 44942
azul --> ambos
naranja --> gonzalo
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración]